## timeline kel.6 jurnal
KELOMPOK.6 ¦ JURNAL KEGIATAN MENGAJAR ¦ TIMELINE
NO | BERTUGAS | JOBDESK | OKTOBER | [6 empty] | NOVEMBER | [27 empty] | KETERANGAN
|  |  | Minggu 4 | [6 empty] | Minggu 1 | [6 empty] | Minggu 2 | [6 empty] | Minggu 3 | [6 empty] | Minggu 4
|  |  | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1. | Julius Ryan listianto | koordinasi,ketua | Minggu 4 22: 2020-10-22
2. | Bayu Kartiko | Membuat Flowchart | bar: Minggu 4 22
3. | Dhony Nurhandoko | Permintaan Data,membantu membuat flowchart | bar: Minggu 4 22
4. | Putri Aurellia Indriyani | Permintaan Data,Membantu membuat flowchart | bar: Minggu 4 22
5. | Yashinta Fazrin | Permintaan Data,Membantu Membuat Flowchart,laporan harian | bar: Minggu 4 22
6. | Bayu Kartiko | Merancang Database voyager&localhost | bar: Minggu 4 23
7. | Dhony Nurhandoko | Membantu Membuat Tampilan Landing Page Home | bar: Minggu 4 23
8. | Putri Aurellia Indriyani | Membuat Tampilan Landing Page Home | bar: Minggu 4 23
9. | Yashinta Fazrin | Membuat Tampilan Landing Page Home | bar: Minggu 4 23
10. | bersama | Finalisasi Tampilan landing page | Minggu 4 23: 23 - 27 oct
11. | Bayu Kartiko | Pembuatan halaman Jurnal Khusus user guru | Minggu 4 26: 26 - 29 oct
12. | Bayu Kartiko | Membuat Bread/crud (create) jurnal dan mata pelajaran admin(koordinasi semua fitur admin) | Minggu 1 2: 2 - 16 nov
13. | Dhony Nurhandoko | Membantu membuat Bread/(read) jurnal dan mata pelajaran admin(bimbingan bayu) | Minggu 1 2: 2 - 16 nov
14. | Putri Aurellia Indriyani | Membantu membuat Bread/(update) jurnal dan mata pelajaran admin(bimbingan bayu) | Minggu 1 2: 2 - 16 nov
15. | Yashinta Fazrin | Membantu membuat Bread/(Delete) jurnal dan mata pelajaran admin(bimbingan bayu) | Minggu 1 2: 2 - 16 nov
16. | Bayu Kartiko | Membuat Bread/crud (create) jurnal guru (koordinasi semua fitur guru) | Minggu 1 4: 4 - 16 nov
17. | Dhony Nurhandoko | Membuat Bread/crud (read) jurnal guru (bimbingan bayu) | Minggu 1 4: 4 - 16 nov
18. | Putri Aurellia Indriyani | Membuat Bread/crud (update) jurnal guru (bimbingan bayu) | Minggu 1 4: 4 - 16 nov
19. | Yashinta Fazrin | Membuat Bread/crud (delete) jurnal guru (bimbingan bayu) | Minggu 1 4: 4 - 16 nov
20. | bersama | menyelesaikan tampilan UI | Minggu 3 17: 17 - 23 nov
21. | bersama | pengecekan fungsi dan fitur (debugging) | Minggu 3 21: 21 - 24 nov
22. | bersama | finalisasi pengerjaan dan persiapan presentasi kelompok | Minggu 4 25: 25 - 29 nov
23. | selesai | selesai | bar: Minggu 4 30

## absensi keaktifan kel.6 jurnal
KELOMPOK.6 ¦ JURNAL KEGIATAN MENGAJAR ¦ ABSENSI KEAKTIFAN
NO | NAMA | OKTOBER | [6 empty] | NOVEMBER
|  | Minggu 4 | [6 empty] | Minggu 1 | [6 empty] | Minggu 2 | [6 empty] | Minggu 3 | [6 empty] | Minggu 4
|  | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1. | Julius Ryan listianto
2. | Bayu Kartiko
3. | Dhony Nurhandoko
4. | Putri Aurellia Indriyani
5. | Yashinta Fazrin
| KETERANGAN | Minggu 4 22: WARNA
Mengerjakan | bar: Minggu 4 22 to Minggu 4 23
Tidak Mengerjakan | bar: Minggu 4 22 to Minggu 4 23
Magang | bar: Minggu 4 22 to Minggu 4 23

## kendala pengerjaan kel.6 jurnal
KELOMPOK.6 ¦ JURNAL KEGIATAN MENGAJAR ¦ KENDALA PENGERJAAN
OKTOBER | [6 empty] | NOVEMBER
Minggu 4 | [6 empty] | Minggu 1 | [6 empty] | Minggu 2 | [6 empty] | Minggu 3 | [6 empty] | Minggu 4
22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
KETERANGAN |  | WARNA
Tidak ada kendala
Mengalami kendala